# Паспорт муниципальной программы

# «Развитие и обустройство мест отдыха населения в прибрежной зоне прудов "Смольный" и "Аксарский ключ" на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | «Развитие и обустройство мест отдыха населения в прибрежной зоне прудов "Смольный" и "Аксарский ключ" на 2014-2016 годы»(далее именуется - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация города Трехгорного |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение "Служба Заказчика" (далее МКУ "СЗ"). |
| Исполнитель Программы – прямой получатель средств бюджета  | МКУ "СЗ" |
| Основная цель Программы | 1. Приведение в соответствие к современным требованиям к благоустройству зон отдыха территории прудов "Смольный" и "Аксарский ключ";2. Обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения. |
| Задачи Программы | 1. разработка организационных и технических мероприятий, направленных на совершенствование эстетического облика зон отдыха на прудах "Смольный" и "Аксарский ключ";2. содержание территорий береговых зон и пляжей в надлежащем санитарном состоянии;3. обеспечение координации и эффективного регулирования деятельности по организации мест отдыха населения города Трехгорного. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 1 этап – 2014 год2 этап – 2015 год3 этап – 2016 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования, привлекаемого для реализации Программы за счет средств бюджета Трехгорного городского округа в 2014-2016 годах, составляет 10 311,3 тыс.руб., в том числе:2014 год - 3 848,9 тыс.руб.;2015 год - 3 438,7 тыс.руб.;2016 год - 3 023,7 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. увеличение степени благоустройства городских территорий;2. обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения; |
| Целевые индикаторы (показатели) | В результате реализации Программы в 2014 – 2016 годах планируется достигнуть следующих показателей:1. Увеличение количества отдыхающих на 2300 чел/сез.2. Увеличение площади территории пляжной зоны на 400 кв.м.3. Увеличение общего числа оборудованных для отдыха специализированных мест по береговой линии 8 шт. 4. Улучшение степени благоустройства территории городского округа посредством установки 25 объектов малых архитектурных форм; |
| Система организации контроля по реализации Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ  |

\* - Объем средств корректируется с учетом финансовых возможностей бюджета Трехгорного городского округа.

# I. Содержание проблемы и обоснование

# необходимости ее решения программными методами

 Программа разработана в целях реализации пункт 20 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Правил благоустройства территории Трехгорного городского округа, утвержденных решением Собрания депутатов Трехгорного от 31.07.2012 г. № 84.

 Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения. Все это в полной мере касается и зон отдыха горожан, которые находятся на водных объектах.

На сегодняшний день в Трехгорном городском округе имеется одна официально организованная зона отдыха, которая находится в прибрежной зоне пруда "Смольный". По состоянию на сегодняшний день в полной мере проводятся работы по текущему содержанию территории пляжа, в начале купального сезона проводятся мероприятия по очистке дна, регулярно производится забор проб воды, организован и оборудован, в необходимых объемах, спасательный пост.

Наряду с этим следует отметить что имеющийся пляж не обладает развитой инфраструктурой, отвечающей потребностям населения. Отсутствуют современные игровые и архитектурные формы, пост не укомплектован прокатным инвентарем (лодки, катамараны, плавательное и игровое снаряжение и т.д.), отсутствуют специально оборудованные игровые площадки и зоны отдыха. Прибрежная зона не оборудована отдельным детским сектором, нет источника питьевого водоснабжения. Необходимо провести дополнительные работы по благоустройству пляжа в части вырубки кустарника и отсыпки пешеходных дорожек.

Имеющийся пляж на пруду "Аксарский ключ" на сегодняшний день является неофициальной зоной отдыха и находиться в весьма запущенном состоянии, отсутствует соответствующая инфраструктура, территория содержится только в части санитарной очистки. Требуются полномасштабные водолазные работы, с проведением, в дальнейшем, мероприятий, связанных с организацией детского сектора для купания и углублением дна. Необходимо провести расчистку береговой линии, пешеходных зон и водоперепусков от растительности, обновить имеющиеся и установить новые архитектурные формы (скамейки, урны, мангальные зоны, игровое оборудование и т.д.), отсыпать территорию песком. Для создания безопасных условий для отдыха необходимо организовать и укомплектовать надлежащим образом спасательный пост и провести работы по восстановлению конструкции водосброса.

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит получить зоны отдыха совершенно нового качественного уровня, с перспективой привлечения частных инвестиций и соответственно дальнейшего развития указанных территории.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы развития и обустройства мест отдыха населения на территории Трехгорного городского округа позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми и соответственно для достижения поставленных в рамках настоящей Программы целей.

# II. Основные цели и задачи Программы

# 1. Основные цели Программы:

- приведение в соответствие к современным требованиям к благоустройству зон отдыха территории прудов "Смольный" и "Аксарский ключ";

- обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения;

2. Задачи Программы:

- разработка организационных и технических мероприятий, направленных на совершенствование эстетического облика зон отдыха прудов "Смольный" и "Аксарский ключ";

- содержание территории береговых зон и пляжей в надлежащем санитарном состоянии;

- обеспечение координации и эффективного регулирования деятельности по организации мест отдыха населения города Трехгорного.

# III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014-2016 гг, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год.

 В результате реализации Программы в городе Трехгорном планируется:

- в 2014 году

1. разработка организационных и технических мероприятий, направленных на совершенствование эстетического облика зон отдыха на прудах "Смольный" и "Аксарский ключ";

2. Выполнение работ капитального характера по 1-у этапу благоустройства территории зоны отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации

|  |
| --- |
| Пруд "Смольный": |
| Расчистка пляжной зоны от кустарника и мелколесья |
| Отсыпка территории пляжа песком |
| Отсыпка пешеходных дорожек |
| Приобретение прокатного инвентаря |
| Установка игрового оборудования, скамеек и урн, согласно утвержденных схем размещения |
| Пруд "Аксарский ключ": |
| Расчистка пляжной зоны от кустарника и мелколесья |
| Мероприятия по очистке и углублению дна и водоперепусков между зеркалами пруда |
| Отсыпка территории пляжа песком |
| Отсыпка и организация пешеходных дорожек |
| Устройство оборудованного спасательного поста |
| Организация площадки для сбора мусора |
| Установка игрового оборудования, скамеек и урн, согласно утвержденных схем размещения |

- в 2015 году

1. Выполнение работ капитального характера по 2-у этапу благоустройства территорий зон отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации

|  |
| --- |
| Пруд "Смольный": |
| Устройство игрового и спортивного оборудования, согласно утвержденных схем размещения |
| Устройство специализированных спортивных площадок, согласно утвержденных схем размещения |
| Организация детского сектора для купания |
| Организация склада для прокатного инвентаря и оборудования |
| Пруд "Аксарский ключ": |
| Устройство игрового и спортивного оборудования, согласно утвержденных схем размещения |
| Организация детского сектора для купания |
| Восстановление конструкции водосброса |

- в 2016 году ;

1. Выполнение работ капитального характера по 3-у этапу благоустройства территорий зон отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации

|  |
| --- |
| Пруд "Смольный": |
| Устройство мангальных зон на правом берегу пруда |
| Текущий ремонт конструкций водосбросов |
| Пруд "Аксарский ключ": |
| Расчистка территории между плотиной пруда и рекой Юрюзань, с дальнейшим устройством дополнительной пляжной зоны  |
| Устройство мангальных зон |
| Устройство спортивных площадок |
| Приобретение спортивного и прокатного инвентаря |

2. Увеличение количества отдыхающих на 2300 чел/сез.

3. Увеличение площади территории пляжной зоны на 400 кв.м.

4. Увеличение общего числа оборудованных для отдыха специализированных мест по береговой линии 8 шт.

5. Улучшение степени благоустройства территории городского округа посредством установки 25 объектов малых архитектурных форм;

Условиями досрочного прекращения реализации Программы является решение поставленных задач и целей. В случае отсутствия или недостаточного финансирования мероприятий Программа корректируется, либо прекращает свое существование.

# IV. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств бюджета Трехгорного городского округа:

1. разработка организационных и технических мероприятий, направленных на совершенствование эстетического облика зон отдыха на прудах "Смольный" и "Аксарский ключ";

2. содержание территорий береговых зон и пляжей в надлежащем санитарном состоянии;

3. обеспечение координации и эффективного регулирования деятельности по организации мест отдыха населения города Трехгорного.

# V. Ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Трехгорного городского округа, по бюджетной смете МКУ «СЗ». Ежегодный объем финансирования и перечень мероприятий может уточняться по мере формирования, утверждения и исполнения бюджета Трехгорного городского округа, исходя из финансовых возможностей.

Перечень мероприятий Программы и объем финансирования по годам реализации приведены в таблице.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Окончание срока проведенияМероприятия | Объем фин-ия, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2014 год |
| 1 | Разработка и утверждение схемы размещения малых форм и стационарных объектов на территории береговой линии и прибрежной зоны прудов | Отдел градостроительства администрации города | 20 января2014 г. | без фин-ия |
| 2 | Подготовка соответствующей сметной документации по работам капитального характера, с ее разделением по годам реализации мероприятий, исходя из объемов выделенного финансирования | МКУ «СЗ» | 20 февраля 2014 г. | без фин-ия |
| 3 | Выполнение работ капитального характера по 1-у этапу благоустройства территории зоны отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации, в т.ч.: | МКУ «СЗ» | 15 апреля-01июня 2014 г. | **2500,0** |
| 3.1. | Пруд "Смольный": |  |  | 1000,0 |
| *3.1.1.* | *Расчистка пляжной зоны от кустарника и мелколесья* |  |  | *50,0* |
| *3.1.2.* | *Отсыпка территории пляжа песком* |  |  | *200,0* |
| *3.1.3.* | *Отсыпка пешеходных дорожек* |  |  | *100,0* |
| *3.1.4.* | *Приобретение прокатного инвентаря* |  |  | *300,0* |
| *3.1.5.* | *Установка игрового оборудования, скамеек и урн, согласно утвержденных схем размещения* |  |  | *350,0* |
| 3.2. | Пруд "Аксарский ключ": |  |  | 1500,0 |
| *3.2.1.* | *Расчистка пляжной зоны от кустарника и мелколесья* |  |  | *150,0* |
| *3.2.2.* | *Мероприятия по очистке и углублению дна и водоперепусков между зеркалами пруда* |  |  | *400,0* |
| *3.2.3.* | *Отсыпка территории пляжа песком* |  |  | *150,0* |
| *3.2.4.* | *Отсыпка и организация пешеходных дорожек* |  |  | *100,0* |
| *3.2.5.* | *Устройство оборудованного спасательного поста* |  |  | *300,0* |
| *3.2.6.* | *Организация площадки для сбора мусора* |  |  | *50,0* |
| *3.2.7.* | *Установка игрового оборудования, скамеек и урн, согласно утвержденных схем размещения* |  |  | *350,0* |
| 4 | Выполнение мероприятий в рамках текущего содержания территорий зон отдыха на основании утвержденной программы производственного контроля, посредством заключения контрактов и договоров, в т.ч.: | МКУ «СЗ» | 15 мая-15сентября 2014 г. | **1348,9** |
| 4.1. | Пруд "Смольный" |  |  | 749,3 |
| 4.2. | Пруд "Аксарский ключ" |  |  | 599,6 |
| 2015 год |
| 5 | Выполнение работ капитального характера по 2-у этапу благоустройства территорий зон отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации  | МКУ «СЗ» | 15 апреля-01июня 2015 г. | **2000,0** |
| 5.1. | Пруд "Смольный": |  |  | 1000,0 |
| *5.1.1.* | *Устройство игрового и спортивного оборудования, согласно утвержденных схем размещения* |  |  | *250,0* |
| *5.1.2.* | *Устройство специализированных спортивных площадок, согласно утвержденных схем размещения* |  |  | *250,0* |
| *5.1.3.* | *Организация детского сектора для купания* |  |  | *150,0* |
| *5.1.4.* | *Организация склада для прокатного инвентаря и оборудования* |  |  | *350,0* |
| 5.2. | Пруд "Аксарский ключ": |  |  | 1000,0 |
| *5.2.1.* | *Устройство игрового и спортивного оборудования, согласно утвержденных схем размещения* |  |  | *250,0* |
| *5.2.2.* | *Организация детского сектора для купания* |  |  | *150,0* |
| *5.2.3.* | *Восстановление конструкции водосброса* |  |  | *600,0* |
| 6 | Выполнение мероприятий в рамках текущего содержания территорий зон отдыха на основании утвержденной программы производственного контроля, посредством заключения контрактов и договоров, в т.ч.: | МКУ «СЗ» | 15 мая-15сентября 2015 г. | **1 438,7** |
| 6.1. | Пруд "Смольный" |  |  | 799,3 |
| 6.2. | Пруд "Аксарский ключ" |  |  | 639,4 |
| 2016 год |
| 7 | Выполнение работ капитального характера по 3-у этапу благоустройства территорий зон отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации  | МКУ «СЗ» | 15 апреля-01июня 2016 г. | **1500,0** |
| 7.1. | Пруд "Смольный": |  |  | 500,0 |
| *7.1.1.* | *Устройство мангальных зон на правом берегу пруда* |  |  | *150,0* |
| *7.1.2.* | *Текущий ремонт конструкций водосбросов* |  |  | *350,0* |
| 7.2. | Пруд "Аксарский ключ": |  |  | 1000,0 |
| *7.2.1.* | *Расчистка территории между плотиной пруда и рекой Юрюзань, с дальнейшим устройством дополнительной пляжной зоны*  |  |  | *400,0* |
| *7.2.2.* | *Устройство мангальных зон* |  |  | *150,0* |
| *7.2.3.* | *Устройство спортивных площадок* |  |  | *150,0* |
| *7.2.4.* | *Приобретение спортивного и прокатного инвентаря* |  |  | *300,0* |
| 8 | Выполнение мероприятий в рамках текущего содержания территорий зон отдыха на основании утвержденной программы производственного контроля, посредством заключения контрактов и договоров, в т.ч.: | МКУ «СЗ» | 15 мая-15сентября 2016 г. | **1 523,7** |
| 8.1. | Пруд "Смольный" |  |  | 846,5 |
| 8.2. | Пруд "Аксарский ключ" |  |  | 677,2 |
|  | ИТОГО: |  |  | **10 311,3** |

# VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Текущее управление Программой и контроль за ее реализацией, а так же целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляет руководитель Программы - заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ.

Отдел градостроительства администрации города:

- разрабатывает и утверждает схему размещения объектов на территории прудов "Смольный" и "Аксарский ключ";

- совместно с МКУ "СЗ" осуществляет подготовку предложений по развитию и корректировке Программы;

- проводит мониторинг выполнения целевых индикаторов программы;

 МКУ «СЗ» осуществляет:

- подготовку сметной документации на проведение работ по комплексному благоустройству зон отдыха;

- организацию выполнения мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета Трехгорного городского округа;

- совместно с отделом градостроительства администрации города подготовку предложений по развитию и корректировке Программы;

- подготовку информации о ходе реализации Программы;

Отчеты о ходе реализации Программы предоставляются ежеквартально.

# VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

# и целевые индикаторы (показатели)

Реализация мероприятий Программы обеспечит увеличение степени благоустройства городских территорий и обеспечить более комфортные, безопасные и доступные условия для отдыха населения.

В результате выполнения мероприятий планируется достигнуть следующих показателей:

2014 год

- Улучшение степени благоустройства территории городского округа посредством установки 25 объектов малых архитектурных форм;

2015 год

- Увеличение общего числа оборудованных для отдыха специализированных мест по береговой линии 8 шт;

2016 год

- Увеличение количества отдыхающих на 2300 чел/сез.;

- Увеличение площади территории пляжной зоны на 400 кв.м.;