Паспорт муниципальной программы

«Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном на 2014-2016 годы»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном на 2014-2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Необходимость развития системы дошкольного образования города |
| Заказчик Программы | Администрация города Трехгорного |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации города по образованию, спорту, культуре и социальной сфере |
| Основной разработчик Программы | Управление образования администрации города Трехгорного |
| Исполнители Программы – прямые получатели средств бюджета | Управление образования администрации города Трехгорного |
| Основная цель Программы | Обеспечение гарантий доступности дошкольного образования в городе Трехгорном, развитие городской системы дошкольного образования |
| Задачи Программы | - удовлетворение потребностей населения города Трехгорного в дошкольных образовательных учреждениях и услугах системы дошкольного образования; - повышение качества дошкольного образования, укрепление здоровья детей, улучшение условий их содержания в детских садах и подготовки к обучению в школе |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 – 2016 годы: I этап – 2014г. II этап – 2015г. Ш этап – 2016г. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по срокам реализации | объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в 2014-2016 годах составляет 10 800 тыс. руб., в том числе: - 2014г. – 3 650 тыс. руб. - 2015г. – 3 750 тыс. руб. - 2016г. – 3 400 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обеспечение доступности дошкольного образования в городе, недопущение падения охвата детей дошкольного возраста дошкольным образованием ниже 84%; - повышение качества дошкольного образования, улучшение подготовки детей к обучению в школе; - улучшение материально-технической базы ДОУ |
| Перечень целевых индикаторов (показателей) | - обеспечение охвата детей дошкольного возраста дошкольным образованием не менее 84%; - хороший уровень готовности к школе не менее чем у 85% выпускников ДОУ; - оборудование 8 детских садов игровыми площадками, отвечающими современным педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям |
| Система организации контроля по реализации Программы | 1. Руководитель Программы: - осуществляет текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы; - проводит мониторинг реализации за первое полугодие отчетного года; - осуществляет оценку эффективности реализации Программы по итогам ее исполнения за отчетный год и в целом после завершения реализации; - подготавливает отчет о реализации Программы по итогам ее исполнения за отчетный год и в целом после завершения реализации. 2. Отдел экономики и прогнозирования: - проводит экспертизу проекта Программы на соответствие, предъявляемым к нему требованиям, предусмотренным Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Трехгорного городского округа, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города от 25.12.2012 № 1411 (с изменениями и дополнениями); - осуществляет оценку выполнения Программы, обобщает и представляет доклад о ходе ее реализации за полугодие и за год главе администрации города. 3. Городское финансовое управление: - проводит экспертизу проекта Программы в части финансового обеспечения; - осуществляет оценку Программы в части кассового исполнения. 4. Юридический отдел: - согласовывает проект Программы на предмет соответствия действующему законодательству. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В настоящее время в России на первый план выдвигается задача создания условий для удовлетворения потребностей населения  в услугах дошкольных образовательных учреждений. Данная задача является также приоритетом  областной целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2010-2014 годы».

На 01.01.2013г. детские сады Трехгорного городского округа посещал 2021 воспитанник, охват детей дошкольным образованием в городе составил 89,1% (по Челябинской области – 79,9%). Очередь на устройство детей в дошкольные учреждения отсутствовала.

Но в последние годы численность детского населения в возрасте от 1 до 7 лет  в городе начала увеличиваться и по статистическим прогнозам данное увеличение будет наблюдаться до 2017 года.

Численность детей от 1 до 7 лет в территории (чел.)

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (прогноз) | 2014 (прогноз) | 2015 (прогноз) | 2016 (прогноз) | 2017 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2122 | 2148 | 2279 | 2380 | 2423 | 2447 | 2510 | 2543 |

Проблема открытия дополнительных мест в действующих детских садах требует незамедлительного решения, иначе очередь на устройство детей в ДОУ к 2016 году составит около 300 человек и охват упадет до 80%.

В настоящее время Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) позволяют создать дополнительные места в существующих группах. Для этого их необходимо оборудовать дополнительной детской мебелью. Кроме того, в МКДОУ «ДСОВ № 8 «Аленка» и МКДОУ «ДСПО № 13 «Тюльпан» имеются пустующие группы,  требующие ремонта и оборудования.  Открытие дополнительных мест в действующих группах позволит удовлетворить потребности населения города в услугах дошкольных образовательных учреждений.

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его качества, которое  сегодня становится одной из ключевых задач модернизации системы российского образования.

Качественно освоить основную общеобразовательную программу дошкольного образования способен только здоровый, физически развитый воспитанник.

Эффективной формой физического воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста являются прогулки. Активная двигательная деятельность на свежем воздухе оказывает благоприятное воздействие на детский организм, поэтому необходимо организовать её рационально.

Важно, чтобы оборудование на участке детского сада было безопасным, привлекательным и интересным, побуждающим ребенка к различным видам деятельности – игровой, коммуникативной, художественно-продуктивной, театрализованной.

На сегодняшний день в городе функционируют 16 зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, но территории только двух из них (первое здание ДОУ № 1 и второе здание ДОУ № 6) оборудованы современными игровыми формами. Централизованное выделение финансовых средств на оборудование прогулочных участков малыми формами позволит к 2016 году оборудовать участки 8 дошкольных образовательных учреждений.

Раздел 2. Основные цели и задачи

Цель Программы: обеспечение  гарантий доступности дошкольного образования в городе Трехгорном, развитие городской системы дошкольного образования.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- удовлетворение потребностей населения в дошкольных образовательных учреждениях и услугах системы дошкольного образования;

- повышение качества дошкольного образования, укрепление здоровья детей, улучшение условий их содержания в детских садах и подготовки к обучению в школе.

Программа рассчитана на 2014 – 2016 годы с разбивкой реализации программных мероприятий по годам.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации

Реализация программы включает в себя 3 этапа:

I этап - 2014г. (ремонт и оборудование группы в ДОУ № 8, приобретение дополнительной мебели в ДОУ № 16, переоборудование прогулочных участков в ДОУ № 10, 17);

II этап- 2015г. (ремонт и оборудование группы в ДОУ № 13, приобретение дополнительной мебели в ДОУ № 1; переоборудование прогулочных участков в ДОУ №  2, 6, 8);

III этап- 2016 г. (приобретение дополнительной мебели в ДОУ № 2; переоборудование прогулочных участков в ДОУ №  1, 16, 18).

Раздел 4. Система программных мероприятий

### В ценах 2013г.

| # Мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) Местный бюджет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| I Создание условий для удовлетворении потребности населения в услугах ДОУ 1.Увеличение количества мест в действующих ДОУ в том числе: - МКДОУ «ДСОВ № 16 «Бригантина» (20 мест) - МКДОУ «ДСОВ № 1 «Ветерок» (15 мест) - МКДОУ «ДСОВ № 8 «Аленка» (25 мест) - ремонт группы - приобретение мебели и мягкого инвентаря - МКДОУ «ДСОВ № 2 «Звездочка» (20 мест) - МКДОУ «ДСПО № 13 «Тюльпан» (20 мест) - ремонт группы - приобретение мебели и мягкого инвентаря | 1150,0 150,0 458,6 541,4 | 1150,0 150,0 543,0 457,0 | 150,0 150,0 |
| II Создание условий для повышения качества дошкольного образования, укрепления здоровья детей, улучшения условий их содержания в детских садах и подготовки детей к обучению в школе 1. Централизованная поддержка развития материально-технической базы ДОУ (переоборудование прогулочных участков) в том числе: - МКДОУ «ДСОВ № 10 «Красная шапочка» (10 участков) - МКДОУ «ДСОВ № 17 «Улыбка» (12 участков) - МКДОУ «ДСОВ № 2 «Звездочка» (7 участков) - МКДОУ «ДСОВ № 6 «Ромашка» (4 участка) - МКДОУ «ДСОВ № 8 «Аленка» (12 участков) - МКДОУ «ДСОВ № 1 «Ветерок» (4 участка) - МКДОУ «ДСОВ № 16 «Бригантина» (13 участков) - МКДОУ «ЦРРДС № 18 «Дом Монтессори» (5 участков) 2. Создание благоприятных условий для эксплуатации муниципального имущества города Трехгорного в том числе: - МКДОУ «ЦРРДС № 4 «Светлячок» - подготовка проектно-сметной документации - выполнение ремонтных работ (кровля) | 2500,0 1150,0 1350,0 | 2 600,0 800,0 450,0 1 250,0 100,00 | 3 400,0 450,0 1500,0 550,0 900,00 |
| ИТОГО: | 3 650,00 | 3 750,00 | 3 400,00 |

Раздел 5. Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в 2014 – 2016 годах составляет 10 800 тыс. руб., в том числе:

2014г. – 3 650 тыс. руб.

2015г. – 3 750 тыс. руб.

2016г. – 3 400 тыс. руб.

Ежегодный объем финансирования  уточняется при формировании и утверждении бюджета города, исходя из финансовых возможностей.

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации целевой программы

Руководителем программы является заместитель главы администрации города по образованию, спорту, культуре и социальной сфере. Руководитель программы осуществляет:

- координацию реализации Программы;

- организацию выполнения мероприятий Программы;

- подготовку информации и отчетов для главы города, Собрания депутатов Трехгорного городского округа, Министерства образования и науки Челябинской области;

- совершенствование механизма реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке и развитию Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Управление образования администрации города Трехгорного отвечает за реализацию мероприятий программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и выполнению программных мероприятий, целевому и эффективному  использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по корректировке  и развитию программы, а также готовит доклады о ходе реализации программы за отчетный период.

Руководитель программы организует обеспечение ежеквартального мониторинга и анализа хода исполнения программных мероприятий. Управление образования администрации города Трехгорного осуществляет оценку результативности реализации Программы на основе данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат программы в свете достижения поставленных задач и выполнения запланированных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется начальником Управления образования администрации города Трехгорного в соответствии с Порядком, указанным в приложении №4 к Положению о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Трёхгорного городского округа их формирования и реализации (утверждено постановлением администрации города от 25.12.2012  № 1411, от 30.07.2013 года № 769), и отражается в ежегодном докладе о ходе  реализации утверждённых целевых программ.

Доклад представляется начальником Управления образования администрации города Трехгорного в отдел экономики и прогнозирования администрации, предварительно согласованный в части кассового исполнения с городским финансовым управлением администрации города  до 15 февраля  года, следующего за отчётным. Содержание доклада определяется п. 32 указанного выше Положения.

Процесс и результаты реализации Программы подлежат широкому освещению в средствах массовой информации.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- Открыть  в действующих детских садах дополнительно 100 мест, в том числе:

2014г. – 20 мест в ДОУ № 16, 25 мест в ДОУ № 8

2015г. – 15 мест в ДОУ № 1, 20 мест в ДОУ № 13

2016г. – 20 мест в ДОУ № 2,

- Оборудовать современными малыми формами, отвечающими современным педагогическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям участки 8 дошкольных образовательных учреждений, в том числе:

2014г. – ДОУ № 10, 17

2015г. – ДОУ № 2, 6, 8

2016г. – ДОУ № 1, 16, 18

Все это будет способствовать обеспечению гарантий доступности дошкольного образования в городе Трехгорном, развитию городской системы дошкольного образования.

Целевые индикаторы:

- обеспечение охвата детей дошкольного возраста дошкольным образованием не менее 84%:

2014г. – 84,2%

2015г. – 84,1%

2016г. – 84,0%

- хороший уровень готовности к школе не менее чем у 85% выпускников ДОУ:

2014г. – 85%

2015г. – 85%

2016г. – 85%

-  оборудование 8  детских садов игровыми площадками, отвечающими современным педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям:

2014г. – 2 ДОУ

2015г. – 3 ДОУ

2016г. – 3 ДОУ